# УТВЕРЖДЕНО

Директор МАОУ СОШ № 1

К.П.Тимофеев

Пр.№175 от 30.08.2024 г.

План подготовки и проведения  ГИА

выпускников 9-х и 11-х классов МАОУ СОШ № 1 в 2025году

- Управление процессом подготовки к ГИА-2025

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых, организационно-распорядительных документов по проведению ГИА в 2024-2025 уч. г. | В течение года | Кротова А.Н. |
| 2. | Ознакомление учителей-предметников с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА в 2025 году | По мере поступления | Кротова А.Н. |
| 3. | Создание школьной базы данных: -выпускников 9-х классов для участия в ОГЭ -выпускников 11-го классов для участия в ЕГЭ | Сентябрь Ноябрь Декабрь-февраль | Кротова А.Н. |
| 4. | Организация общественного наблюдения в ППЭ | Апрель-май | Кротова А.Н. |
| 5. | Проведение ГИА | Май-июль | Кротова А.Н. |
| 6. | Оформление документов на выпускников 9,11 классов, нуждающихся в сдаче экзаменов в щадящем режиме | Сентябрь -ноябрь | Кротова А.Н. |
| 7. | Ознакомление выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей с нормативно-правовой базой ГИА | Сентябрь Ноябрь Январь | Кротова А.Н. Кл. руководители |
| 8. | Составление списков предварительного выбора экзаменов на ГИА. | Сентябрь | Кротова А.Н. |
| 9. | Составление расписания индивидуальных занятий для подготовки к ГИА по выбранным предметам | Сентябрь | Кротова А.Н. |
| 10. | Организация работы по привлечению выпускников к участию в репетиционных экзаменах | Сентябрь -ноябрь | Кротова А.Н. |
| 11. | Составление списков участников репетиционных экзаменов | Ноябрь | Кротова А.Н. |
| 12. | Назначение и инструктаж сопровождающих на репетиционные экзамены | Ноябрь | Кротова А.Н. |

- Обеспечение контроля по подготовке к ГИА-2025

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль над созданием условий организации подготовки выпускников 9-х и 11-го классов на уроках, дополнительных занятиях. | В течение года | Кротова А.Н. |
| 2. | Контроль над посещаемостью учебных и дополнительных занятий выпускниками 9-х и 11-х классов | В течение года | Кротова А.Н. |
| 3. | Контроль качества дополнительных занятий при подготовке к ГИА. | В течение года | Кротова А.Н. |
| 4. | Проверка состояния информационного обеспечения ГИА в предметных кабинетах. | Сентябрь Январь | Кротова А.Н. |
| 5. | Контроль над выставлением итоговых оценок в электронный журнал 9-х,11-го классов и книгу выдачи аттестатов | Май-июль | Кротова А.Н. |
| 6. | Контроль состояния организации учебного деятельности в выпускных классах. | В течение года | Кротова А.Н. |
| 7. | Контроль выполнения государственных программ | Ноябрь Январь Март Май | Кротова А.Н. |
| 8. | Контроль над системой работы учителей – предметников по подготовке к ГИА в 9-х ,11-м классах «Организация системного повторения на уроках» | Октябрь Декабрь Февраль Март | Кротова А.Н. Руководители ШМО |
| 9. | Контроль работы методических объединений при подготовке к ГИА. | В течение года | Кротова А.Н. Тимофеева И.В. |

- Мониторинговое сопровождение деятельности

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа уровня обученности обучающихся 9-х и 11-го классов по итогам четвертей, года | В течение года | Кротова А.Н. |
| 2. | Мониторинг уровня обученности обучающихся 9-х и 11-го классов по русскому языку, математике, истории, географии, обществознанию, химии, биологии, физике, информатике, английскому языку. | В течение года | Кротова А.Н. Рук. ШМО |
| 3. | Проведение репетиционных экзаменов по предметам | Ноябрь- Март | Кротова А.Н. |
| 4. | Проведение анализа репетиционных экзаменов по предметам | Ноябрь- Март | Кротова А.Н. Рук. ШМО |
| 5. | Проведение итогового анализа результатов ГИА. | Июнь Август-сентябрь | Кротова А.Н. Рук. ШМО |

- Методическое обеспечение процесса

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение демоверсий КИМ по предметам и внесение предложений и замечаний по их усовершенствованию | Август -октябрь | Кротова А.Н. Рук. ШМО |
| 2. | Проведение консультаций по заполнению бланков на ОГЭ и ЕГЭ по предметам | В течение года | Кротова А.Н. Рук. ШМО |
| 3. | Организация деятельности методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА. | В течение года | Кротова А.Н. Тимофеева И.В. Рук. ШМО |
| 4. | Изучение методических рекомендаций по предметам для подготовки к ГИА. | По мере поступления | Кротова А.Н. Рук. ШМО |

5. Информационное обеспечение деятельности

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление тематических стендов по ГИА (в рекреациях, кабинетах) | Сентябрь- апрель | Кротова А.Н. Рук. ШМО Учителя-предметники |
| 2. | Обеспечение учителей рекомендациями по организации подготовки к ГИА, демоверсиями. | В течение года | Кротова А.Н. Рук. ШМО |
| 3. | Освещение хода мероприятий по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Кротова А.Н. |
| 4. | Проведение родительских, ученических собраний в 9-х и 11-м классах по вопросам организации и проведении ГИА 2025 году | Сентябрь-апрель | Кротова А.Н. Клас. рук. Рук. ШМО |
| 5. | Инструктаж организаторов экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | Май | Кротова А.Н. |
| 6. | Инструктаж сопровождающего на экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ | Май | Кротова А.Н. |
| 7. | Инструктаж общественных наблюдателей от родительского комитета школы | Май | Кротова А.Н. |