## Slide 1: Электромагнитное излучение Учебный проект
Работу выполнили:
Суслов Никита Михайлович
ученик 8"б" класса
Руководитель:
Астафьева Е.А.,
учитель биологии.

## Slide 3: Проблема: негативное влияние электромагнитной энергии на организм человека.

## Slide 4: Цель :рассказать людям о электромагнитной энергии по подробнее
Задачи :
1.Провести опросник.
2.Подвести итоги, и подготовить доклад с презентацией в которой будет описано все о электромагнитной энергии.
3.Приготовить брошюру в которой будет кратко написана эта информация.

## Slide 5: План работы над проектом
Организационный этап
Подготовительный этап
Практический этап
Заключительный этап
Этап подведения итогов

## Slide 6: Этапы работы над проектом
№ | Этапы проекта | Содержание этапа | Сроки
1 | Организационный | Ознакомление с особенностями выполнения исследовательской проектной работы; Формулировка названия, актуальности, постановка цели и задач. | 20.11.2018-01.12.2018
2 | Подготовительный | • Выяснить что такое электромагнитная энергия. | 02.12.2018
3 | Практический | • Подготовка опросника об электромагнитной энергии. • Проведение опроса среди обучающихся старшими классами. • Анализ опроса. | 03.12.2018-10.12.2018 11.12.2018-25.12.2018 26.12.2018-31.12.2018

## Slide 7
№ | Этапы проекта | Содержание этапа | Сроки
4 | Заключительный | Подготовка текста с информацией о влиянии электромагнитной энергии на организм человека и способах его снижения, презентации к выступлению по теме проекта; Подготовка выступления по теме проекта; Распространение рекомендаций среди жителей города. | 01.01.2019-15.01.2019 16.01.2019-25.01.2019
5 | Подведение итогов | Выполнение самоанализа своей работы; Обсуждение дальнейших направлений развития проекта. | 26.01.2019-30.01.2019

## Slide 8: Организационный этап
  Ознакомление с особенностями выполнения исследовательской проектной работы;
  Формулировка названия, актуальности, постановка цели и задач.

## Slide 9: Подготовительный этап
-Нашли ,что такое элекртромагнитная энергия.
-Собрали множество информации о её влиянии.

## Slide 10: Практический этап
Подготовка опросника об электромагнитной энергии.
Проведение опроса среди обучающихся старшими классами.
Анализ опроса.

## Slide 11: Результаты опроса Знаете ли вы о влиянии на организм электромагнитной энергии?
Chart: 
| знают 1 | знают 2 или более | не знают
Опрос жителей города Мыски :Вопрос 1 | 13 | 13 | 74
Опрос жителей города Мыски: Вопрос 1

## Slide 12: Знаете ли вы какие приборы излучают электромагнитные волны?
Chart: 
| знают 1 | знают 2 и более | не знают
Опрос жителей города Мыски: Вопрос 2 | 16 | 13 | 1.4
Опрос жителей города Мыски: Вопрос 2

## Slide 13: Опрос жителей города Мыски :Вопрос 3
Знаете ли вы как понизить электромагнитное излучение?
Chart: 
| знают 1 | знают 2 и более | не знают
Опрос жителей города Мыски :Вопрос 3 | 16 | 7 | 77

## Slide 14: Заключительный этап
Оформили результаты работы по проекту в электронном и печатном варианте.
Проанализировали результаты опроса граждан города мыски;
Обработалии данные экспериментальной части и проанализировать его;
Собрали, обработали и систематизировали информацию о методах определения и избавления от нитратов в домашних условиях.

## Slide 15: Итоги поставленных задач:
-изучил интернет ресурсы
А) Электромагнитное излучение дают приборы такие как
микроволновые печи ,телефоны ,телевизоры и т.д.
Б) Определил что само понятие электромагнитное излучение появилось не так давно.
В)Электромагнитное излучение пагубно влияет на организм человека.
Г)Существуют приемы по снижению электромагнитного излучения на организм человека.

## Slide 16: Этап подведения итогов
Выполнили самоанализ своей работы;
Обсудили дальнейшие направления развития проекта

## Slide 17: Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы.